泗阳县人民政府办公室文件

泗政办发〔2022〕48号

泗阳县人民政府办公室

关于印发《泗阳县创建国家慢性病综合防控

示范区工作实施方案》的通知

各乡镇人民政府，各街道办事处，各园区（场）管委会、县各部委办局，县各直属单位：

现将《泗阳县创建国家慢性病综合防控示范区工作实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

泗阳县人民政府办公室

2022年6月17日

泗阳县创建国家慢性病综合防控示范区

工作实施方案

为进一步提升我县慢性非传染性疾病（以下简称慢性病）预防控制工作水平，促进基本公共卫生服务均等化，切实保障人民群众身体健康，根据《国家慢性病综合防控示范区建设管理办法》（国卫办疾控发〔2016〕44号）、《关于深入推进“健康江苏”建设不断提高人民群众健康水平的意见》（苏政发〔2015〕133号）和《关于印发宿迁市慢性非传染性疾病综合防控示范区创建工作实施方案的通知》（宿政办发〔2016〕18号）等文件要求，决定开展创建国家慢性病综合防控示范区工作。结合我县实际，制定本方案。

一、背景分析

心脑血管疾病、癌症、呼吸系统疾病、糖尿病等慢性病是影响居民健康和生命质量的主要疾病，是重要的公共卫生问题。建设慢性病综合防控示范区，总结经验，推广有效管理模式，是解决这一问题的有效路径。我县于2020年顺利通过省级慢性病综合防控建设达标区验收，经研究决定，继续创建国家慢性病综合防控示范区，进一步提升我县慢性病预防控制工作水平。

二、指导思想

以党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，坚持以人民健康为中心，采取“政府主导、部门协作、社区行动、全民参与”的慢性病综合防控策略，坚持预防为主、防治结合、中西医并重，发挥医疗卫生服务体系的整体功能，提供全人群全生命周期的慢性病防治管理服务，推动疾病治疗向健康管理转变。

三、工作目标

通过创建国家慢性病综合防控示范区，建立健全政府主导、多部门合作、全社会参与的慢性病综合防控工作体制，完善慢性病防控工作体系，加强慢性病防治队伍建设，统筹各方资源，加大政策保障，强化健康生活环境建设，优化人居环境，构建全方位健康支持环境。引导全民参与，树立正确的健康观，提高群众健康素养。全方位开展健康教育和健康促进、早诊早治、疾病规范化管理，降低社会和个体风险，全面推动和促进泗阳县慢性病预防控制工作，提高人民群众的健康水平，延长居民健康期望寿命，从而实现减少发病、减轻疾病负担、降低危害、促进人民群众身心健康的目标。

四、工作内容

（一）完善慢性病防控政策

1．发挥政府主导作用，建立多部门协作联动机制；

2．保障慢性病防控经费；

3．建立有效的绩效管理及评价机制；

4．定期发布慢性病及社会影响因素状况报告。

（二）加大慢性病防控环境支持

1．构建全方位健康支持环境；

2．为群众提供方便、快捷的自助式健康检测服务；

3．开展全民健身运动，普及公共体育设施，提高经常参加体育锻炼人口比例；

4．开展烟草控制，降低人群吸烟率。

（三）开展“三减三健”专项行动

1．开展“三减三健”专题宣传；

2．开展“三减三健”专题活动。

（四）促进慢性病防控体系整合

1．建立防治结合、分工协作、优势互补、上下联动的慢性病综合防治体系；

2．加强慢性病防控队伍建设。

（五）提升健康教育与健康促进

1．多种渠道开展慢性病防治全民健康教育；

2．提高居民重点慢性病核心知识知晓率和居民健康素养水平。居民重点慢性病核心知识知晓率不低于70%，居民健康素养水平达到25%；

3．发挥社会团体和群众组织在慢性病防控中的积极作用。

（六）落实慢性病全程管理

1．规范健康体检，开展高危人群筛查与干预，加强癌症、心脑血管疾病等重大慢性病的早期发现与管理；

2．建立分级诊疗制度，推进家庭医生签约服务，开展高血压、糖尿病等重点慢性病规范化管理；

3．完善区域信息平台，实现医疗卫生机构间互联互通、信息共享；

4．中西医并重，发挥中医药在慢性病预防、保健、诊疗、康复中的作用；

5．做好基本医疗保险、城乡居民大病保险和医疗救助重大疾病保障的衔接；

6．动员社会力量参与慢性病防控，促进医养结合。

（七）开展慢性病监测评估

1．开展过程质量控制和重点慢性病监测；

2．开展慢性病防控社会因素调查。

（八）创新引领

1．倡导慢性病综合防控工作与社会、文化等建设和公共服务、公共产品供给相结合，与文化建设、卫生乡镇建设、文明建设、公共服务与公共产品等相关项目有机衔接，以达到1+1>2的实际效果。建立协同工作机制并有效衔接3项以上；

2．慢性病综合防控工作要有特色、可复制、可推广。总结有创新、有特色案例，建设特色案例2个以上，案例撰写符合要求。

五、工作职责

创建国家慢性病综合防控示范区是全社会各部门共同推进的系统性工程，各乡镇（街道）、县直各部门要各司其职，各负其责，形成齐抓共管的良好局面，共同做好国家慢性病综合防控示范区的创建工作。

（一）共性职责

1．各相关部门及单位要有建设方案、计划、总结及活动记录，建设资料收集整理要规范完整。要明确联络员，负责慢性病综合防控示范区建设工作的组织与协调；

2．做好本部门创建慢性病综合防控示范区活动的宣传发动和教育工作，落实各项防控措施；

3．在本部门建设促进身体活动的支持性环境，落实工作场所工间操健身制度，每人每天不少于20分钟；

4．每年为职工提供健康体检，主动发现高危人群和患者，并实施管理；

5．落实《烟草控制框架公约》，卫健系统全面建成无烟单位并持续巩固无烟环境；其他部门每年在本系统内至少建成1-2家无烟单位（如学校、机关、企事业单位等），成年男性人群吸烟率、控制率在上一年的基础上下降5%；

6．强化健康优先理念，将健康融入所有政策，积极营造健康环境，优化健康服务，构建健康社会，培育健康人群，持续改进健康影响因素，推进健康社区、健康村庄、健康机关、健康学校（幼托机构）、健康企业、健康医院等建设。

（二）个性职责

1．县政府办公室：印发慢性病预防控制工作规划，以及与慢性病综合防控和慢性病治疗相关的公共政策并组织实施等，负责建设工作实施方案及相关文件审核印发；成立创建国家慢性病综合防控示范区领导小组督查组，开展多部门联合督查，负责建设活动部门协调和部门履行职责情况督查；将创建国家慢性病综合防控示范区实施方案纳入各部门年度目标管理、绩效考核；创新推进慢性病防控工作融入政府各部门政策规章制度；组织召开领导小组工作会议和创建工作联席会议。

2．县委宣传部（县文明办）：指导县内媒体开展健康生活方式相关宣传引导；政府网站设置宣传倡导健康生活的栏目，传播慢性病防治和健康素养知识和技能；推动慢性病综合防控工作与精神文明建设、公共服务与公共产品等相关项目有机融合，负责建立协同工作机制并有效衔接。

3．县财政局：将慢性病综合防控经费纳入县级财政年度预算、决算管理，安排专项经费；慢性病综合防控示范区建设工作经费专款专用、管理规范；保障疾控机构的慢性病防控工作经费，且每年不少于总体经费的10%；创新推进慢性病防控工作融入本部门政策规章制度。

4．县卫健局：协调出台慢性病预防控制规划以及与慢性病防控相关公共政策；建立防治结合、分工协作、优势互补、上下联动的慢性病综合防治体系及慢性病防控队伍；统筹组织开展全民健康生活方式行动，构建全方位健康支持性环境；组织落实慢性病健康教育与健康促进；统筹落实基本公共卫生服务均等化，指导推进慢性病防控工作融入各部门政策规章制度，创造条件积极倡导慢性病患者自我管理，提高管理效率等；开展重点人群和企事业单位职工定期体检落实核查，将慢性病相关指标纳入必检项目，应用推广成熟的技术早发现诊治患者，加强对慢性病高危人群的管理，并及时纳入基本公共卫生服务；开展落实分级诊疗制度，推荐家庭医生签约服务，开展高血压、糖尿病等重点慢性病规范化管理；负责辖区质量控制和重点慢性病监测工作，每五年开展一次慢性病防控社会因素调查；协助动员社会力量促进慢性病全程防治管理服务与居家养老、社区养老和机构养老相结合工作；落实中医综合服务建设及中医药保健知识的宣传及技术推广；落实辖区各级医疗机构开展简短戒烟服务培训，二级及以上医疗机构提供简短戒烟服务；组织落实无烟医疗机构建设工作；协助制定媒体健康生活方式行动传播计划，组织及配合相关单位推进全民健康生活方式行动；建立区域卫生信息平台，实现公共卫生服务、诊疗信息互联互通；应用“互联网+”、健康大数据提供便捷、高效的健康管理服务。

5．县发改局：将慢性病防控工作纳入政府社会经济发展规划，并每年提供全县经济社会发展主要指标统计数据。

6．县教育局：在中小学校开设慢性病相关健康教育课，包含营养均衡、口腔保健、健康体重、视力保护等内容，授课时间以班级为单位每学期不少于6学时；在幼儿园开设健康教育课和健康讲座，利用幼儿园家长会，每学期至少举办1次合理膳食、口腔保健知识讲座；“盐与健康”学校专项主题活动覆盖率达到100%；定期组织开展学生健康体检及健康指导；组织开展健康促进学校建设活动；协助组织学校适龄儿童为重点的口腔检查、龋齿充填、窝沟封闭项目工作实施。以小学为单位，开展儿童口腔检查，对龋齿儿童进行龋齿充填；对符合适应症儿童开展窝沟封闭；组织落实无烟学校建设工作。组织开展全民健身运动，普及公共体育设施，经常参加体育锻炼人口比例达到40%；组织开展辖区群众性健身运动及多部门参与的集体性健身活动，每年至少开展多部门联合组织的集体性健身活动1次；协助在社区中建立健身场所，社区15分钟健身圈的覆盖率达到90%；指导机关、企事业单位组织开展工间（前）健身、健步走、运动会等活动；推动公共体育设施建设，公共体育场地设施和符合开放条件的企事业单位、学校体育场地设施向社会开放；创新推进慢性病防控工作融入本部门政策规章制度，并负责落实。

7．县人社局：负责慢性病防控专业人员编制的核定和落实，协助落实机关、事业单位职工定期体检；将健康膳食与慢性病防治知识纳入厨师等职业技能培训内容；每季度将退休人员中的死亡注销登记信息通报县卫健局。

8．县医保局：负责做好基本医疗保险、城乡居民大病保险和医疗救助重大疾病保障的衔接，执行优惠政策支持家庭医生签约及分级诊疗工作，减轻慢性病患者负担，推进慢性病防控工作融入部门政策规章制度；每季度将医疗保险中报销的肿瘤病例、心脑血管病例登记信息通报县卫健局。

9．县民政局：协助推进基本公共服务均等化，创新推进慢性病防控工作融入本部门政策规章制度，并负责落实；制订老年人、残疾人等群体健身活动方案并组织实施；协助开展“慢性病患者自我管理”项目等工作；动员社会力量促进慢性病全程防治管理服务与居家养老、社区养老和机构养老相结合工作；发挥社会团体和群众在慢性病防控中的积极作用；落实死亡人员殡葬服务环节《死亡医学证明书》的查验管理工作，每月与县卫健局交换死亡人员火化信息。

10．县市场监管局：负责禁止烟草广告工作；加强食品监督，建设健康餐厅及健康食堂酒店；餐饮服务单位减盐培训覆盖率达到100%，各餐饮单位开展低盐和减盐膳食宣传，建立菜品营养标签，建立食盐和调味品使用台账，在对餐饮服务单位日常管理中增加对减盐环节的监督检查；组织推进慢性病防控工作融入本部门政策规章制度，并负责落实；协助居民普及慢性病防控知识宣传教育工作及无烟公共场所建设工作等。

11．县交运局：在全县主要交通干道、健身场所周边道路合理设置人行道与非机动车、机动车道，提高人行道安全性。

12．县住建局：创新推进慢性病防控工作融入本部门政策规章制度并负责落实；规划和建设科学合理、适宜性好的健康主题公园、健康步道；在全县主要交通干道、健身场所周边道路合理设置人行道与非机动车、机动车道，提高人行道安全性。

13．县公安局：创造居民健身活动安全环境，出台有利于步行或骑行的交通政策；每年向县卫健局提供分年龄段户籍人口资料，落实户口注销环节《死亡医学证明书》的查验管理工作，每季度末以派出所为单位将注销户口的人口死亡登记资料及非正常死亡名单通报县卫健局核对。

14．县总工会：指导工会建立职工参加身体活动和锻炼的制度，机关、企事业单位建设促进职工健身的支持性环境，落实工间操健身制度；维护职工健康权益，鼓励机关、企事业单位为职工提供体检机会，建立健康档案；组织推进慢性病防控工作融入本部门政策规章制度并负责落实。

15．县城管局：在职责范围内，协助在公共场所设置以国家慢性病综合防控示范区建设工作为主要内容的警语、标识、户外广告、宣传栏等；规划建设“健康一条街”，通过设置健康宣传栏，户外灯箱广告等形式经常进行慢性病防治知识宣传，负责宣传栏的维护和路灯广告内容的更换。

16．县文广旅局：在各旅游景点开展慢性病防控健康宣传及控烟工作。推动慢性病综合防控工作与辖区社区文化建设等相关项目有机融合，负责建立协同工作机制并有效衔接。

17．各乡镇（街道）：创造健康教育与健康促进社区支持环境，负责全民健康生活方式示范社区建设工作，组织开展多部门参与的集体群众健身活动；协助开展社区健康家庭建设工作；统筹协调辖区各社区设置健康教育宣传阵地，进行慢性病防控知识宣传；在辖区主要交通干道、健身场所周边道路合理设置人行道与非机动车、机动车道，提高人行道安全性；协调建设健康单位、健康学校、健康餐厅（饭店、食堂）；协助组织开展居民重点慢性病核心知识知晓率和健康素养水平调查工作；组织开展多部门参与的群众性健身活动，鼓励广大职工和居民参与有益的健身活动；积极配合县政府有关部门做好慢性病防控各项工作。

六、工作步骤

（一）部署阶段（2022年6月）

明确建设目标，研究制定创建工作实施方案及有关文件；成立泗阳县创建国家慢性病综合防控示范区领导小组，组建创建办公室，加强工作的组织领导；制订创建国家慢性病综合防控示范区指标体系与任务责任分解表，组织召开动员和培训会议，明确各乡镇（街道）与相关部门的职责和工作要求，建立部门联络员制度，定期报送工作进展及相关信息；按照《泗阳县创建国家慢性病综合防控示范区工作任务责任分解表》全面开展建设工作，同时抓好资料收集工作。

（二）组织实施阶段（2022年6月至2022年8月）

各乡镇（街道）和成员单位根据职责分工和工作要求具体组织实施，全面落实各项建设任务；县创建办定期督促指导工作进展情况，并根据检查结果针对薄弱环节进行整改，并整理各类台账资料，并完成国家慢性病综合防控示范区申报工作。

（三）自查迎检阶段（2022年9月至2022年10月）

各相关单位要对创建工作进行自查总结，提炼慢性病防控工作亮点，并做好各自系统内资料与现场准备。县创建办要做好迎检台账资料的收集、整理等，并提交验收申请，接受专家组的评审验收。

（四）长效实施阶段（2022年11月至2026年底）

认真总结经验，积极做好整改工作，巩固前期创建工作成果，根据国家慢性病综合防控示范区建设工作要求，进一步拓展工作内涵。

七、工作要求

（一）高度重视，加强领导。各乡镇（街道）及有关部门要高度重视，成立工作领导小组，认真部署，落实责任，明确分管领导，在县创建慢性病综合防控示范区工作领导小组的统一协调下积极推进慢性病综合防控示范区建设各项工作。

（二）协同配合，齐抓共创。建立和完善由县创建办牵头，各乡镇（街道）及相关部门协同配合、共同参与的工作机制，每季度至少召开1次联席会议。各乡镇（街道）、县直有关部门每季度要报告创建工作小结，建立健全信息交流和反馈机制，建立联络员联系制度，做好本部门信息上报工作。建立建设的完整档案资料，包括文字、图片、影像等资料。

（三）大力宣传，营造氛围。各乡镇（街道）、各有关部门要结合创建目标，广泛开展慢性病防控健康教育和宣传工作，提高社会公众预防慢性病知识水平和技能，积极参与慢性病防控，最大程度地减少慢性病对公众健康造成的危害，保障广大人民群众的身体健康。

（四）加大投入，保障经费。建立政府主导、社会力量支持的慢性病综合防控工作经费保障机制，慢性病综合防控示范区创建工作所需经费由县财政保障，将专项经费纳入县财政预算，安排专项经费，保障慢性病防控工作长久可持续发展。

（五）规范指导，强化督查。为保证创建工作目标的如期实现，县创建办要制定督查考核办法，强化对各乡镇（街道）和相关部门开展创建工作的督查，并适时将督查中存在的问题下发督查通报、督办通知，确保创建工作扎实、有序、有效推进。

附件：1．泗阳县创建国家慢性病综合防控示范区工作领

导小组

2．泗阳县创建国家慢性病综合防控示范区工作任务责任分解表（2022版）

附件1

泗阳县创建国家慢性病综合防控示范区工作领导小组

各乡镇人民政府，各街道办事处，各园区（场）管委会，县各委、办、局，县各直属单位：

为切实加强全县慢性非传染性疾病预防控制工作，积极争创国家慢性病综合防控示范区，经县政府同意，决定成立泗阳县创建国家慢性病综合防控示范区工作领导小组，组成人员名单如下：

组  长：范德珩  县委副书记、县长

副组长：王爱民  副县长、县红十字会会长，县政府办公室主任、研究室主任、外事办主任，县大数据管理局局长

成  员：王治国  县委宣传部常务副部长

姜  南  县人社局局长

孙  波  县住建局局长、县人防办主任

林  祥  县卫健局局长

陈小勇  县发改局局长、县粮食和物资储备局局长

董国宏  泗阳棉花原种场党工委书记、管委会主任，县财政局局长，县政府国资办主任、金融办主任

胡  梅  县教育局局长、县委教育工委书记

孙修利  县民政局局长

裴绪如  县文广旅局局长、县文物局局长

刘须进  县市场监管局局长、县知识产权局局长

李维兵  县总工会主席

刘  青  县医保局局长

庄德峰  县城管局局长、县综合行政执法局局长

魏  晋  县公安局副局长

尹  华  县卫健局副局长

各乡镇人民政府（街道办事处）乡镇长（主任）

领导小组下设办公室，办公室设在县卫健局，林祥同志兼任办公室主任，尹华同志兼任办公室副主任。

附件2

泗阳县创建国家慢性病综合防控示范区工作任务责任分解表（2022版）

| 指标分类 | 指标内容 | 指标要求 | 评分标准 | 权重分值 | 评价办法 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、政策发展 （60分） | （一）发挥政府主导作用，建立多部门协作联动机制。 （18分） | 1．辖区政府成立示范区建设领导小组，明确部门职责，建立完善的信息反馈沟通制度。 | （1）成立示范区建设领导小组，政府主要领导任组长，明确各部门职责，2分。 （2）设立示范区建设工作办公室，1分。 （3）每年召开1次及以上领导小组工作会议，1分。 （4）根据实际工作需要及时召开联络员会议，1分。 | 5 | 查阅资料， 现场询问。 | 政府办 | 领导小组各成员单位 |
|  |  | 2．辖区政府将慢性病防控工作纳入当地政府经济社会发展规划。 | （1）慢性病防控工作纳入政府社会经济发展规划，2分。 （2）政府制定创建慢性病综合防控示范区实施方案，1分。 | 3 | 查阅资料。 | 卫健局 | 发改局 |
|  |  | 3．慢性病防控融入各部门政策规章制度，有烟草控制、降低有害饮酒、减盐、控油、控制体重、全民健身等慢性病危险因素干预、疾病管理相关的政策规章制度。 | 抽查5个部门制定落实相关健康政策情况。 （1）凡制定并落实，每个部门得1分，满分5分。 （2）制定但没有落实，每个部门得0.5分。 | 5 | 随机抽查5个部门年度工作计划的政策相关内容的体现和落实情况；抽查2个部门员工，简单问询对本部门该政策的知晓与落实情况。 | 政府办 | 各乡镇人民政府、街道办、县各部委办局、县各直属单位 |
| 一、政策发展 （60分） | （一）发挥政府主导作用，建立多部门协作联动机制。 （18分） | 4．示范区建设领导小组建立工作督导制度，开展示范区建设的多部门联合督导。 | （1）辖区政府主导每年组织2次由5个及以上部门参与的联合督导，每次得1分；低于5个部门参与得0.5分。 （2）联合督导内容主要包括部门合作建立的信息沟通共享、激励问责、质量控制等3个基本运行机制情况，每个机制分值为1分。 | 5 | 查阅资料。 随机抽取1-2个参与合作部门的职能科室负责人，询问3项基本机制的落实情况。 | 督查室 | 领导小组各成员单位 |
|  | （二）保障慢性病防控经费。 （10分） | 1．慢性病防控工作经费纳入政府年度预算、决算管理。 | （1）慢性病防控工作经费纳入政府预算、决算管理，各2分，共4分。 （2）经费预算执行率100%，1分。 | 5 | 查阅资料。 | 财政局 | 财政局、卫健局 |
|  |  | 2．辖区政府按规划、计划提供示范区建设专项工作经费，专款专用。 | （1）辖区提供示范区建设专项工作经费，3分。 （2）慢性病防控经费专项管理，确保专款专用，2分。 | 5 | 查阅资料。 | 财政局 | 财政局、卫健局 |
|  | （三）建立有效的绩效管理及评价机制。 （11分） | 1．辖区政府将示范区建设实施方案相关工作纳入各相关部门年度目标管理。 | （1）辖区政府将示范区建设工作纳入各相关部门年度目标管理，纳入绩效考核目标工作，2分。 （2）抽查5个部门执行情况，发现2个及以上部门没纳入目标管理和绩效考核者不得分。 | 2 | 查阅相关部门的年度计划和年终评价的相关资料。 | 政府办 | 政府办、卫健局 |
|  |  | 2．辖区政府将示范区建设实施方案相关工作纳入各部门绩效考核，落实问责制。 | 抽取5个相关部门职能科室，询问相关职责知晓与执行情况。部门履职合格的覆盖率达100%，5分。 | 5 | 查阅资料，现场询问。 | 政府办 | 政府办、卫健局 |
| 一、政策发展 （60分） | （三）建立有效的绩效管理及评价机制。 （11分） | ▲3．采用多种形式获取群众对辖区慢性病综合防控的参与度和满意度。 | 采用多种形式获取群众对辖区慢性病综合防控的参与度和满意度，并形成相关评价报告，4分。 | 4 | 查阅资料 | 卫健局 | 卫健局、各乡镇人民政府、街道办、县各部委办局、直属单位 |
|  | ▲（四）辖区政府定期发布慢性病及社会影响因素状况报告。（21分） | 1．辖区政府定期发布慢性病及社会影响因素状况报告。 | （1）辖区政府定期发布慢性病及社会影响因素状况报告，3分；其余0分。 （2）报告主要结果用于政府工作报告，2分；其余0分。 | 5 | 查阅资料 | 政府办 | 政府办、卫健局、发改局 |
|  |  | 2．辖区居民健康状况优于全国平均水平。 | （1）重大慢性病过早死亡率5年下降≥10%，8分；5%-10%，3分。 （2）心脑血管疾病标化死亡率降至205.1/10万及以下，4分；205.1-209.7/10万，2分；高于209.7/10万不得分。 （3）70岁及以下人群慢性呼吸系统疾病标化死亡率降至9.0/10万及以下，4分；高于9.0/10万不得分。 | 16 | 查阅资料 | 卫健局 | 卫健局 |
| 二、环境支持 （35分） 二、环境支持 （35分） 二、环境支持 （35分） | （一）构建全方位健康支持性环境。 （9分） | 1．按照国家标准开展健康社区、单位、学校、食堂、餐厅/酒店建设，数量逐年增加。 | （1）健康社区占辖区社区总数≥30%，1分；30%以下0分。 （2）健康单位、学校、食堂、餐厅/酒店每类不少于5个，每类1分；每少1个扣0.5分。 （3）现场调研发现每类中有1个不达标，该类不得分。 | 5 | 查看健康支持性环境的名单，现场随机抽查每类1个。 | 卫健局 | 卫健局、各乡镇人民政府、街道办、县各部委办局、直属单位 |
|  |  | 2．按照国家标准开展健康主题公园、步道、小屋、健康街区等健康支持性环境建设，数量逐年增加。 | （1）健康主题公园、步道、小屋、街区、超市、社团等，每建设1类，1分，满分4分。 （2）现场评估发现1个不达标，该类不得分。 | 4 | 查看健康支持性环境的名单，现场随机抽查每类1个。 | 住建局 | 住建局、城管局、各乡镇人民政府、各街道办 |
|  | （二）为群众提供方便、可及的自助式健康检测服务。（4分） | 1．社区卫生服务中心和乡镇卫生院设置自助式健康检测点，并提供个体化健康指导。 | （1）设置健康检测点的机构覆盖率达100%，1分。 ▲（2）检测结果进入健康档案，实现信息利用。1分 （3）提供个性化健康指导的机构比例≥50%，2分；30-50%，1分；30%以下不得分。 | 4 | 现场查看医疗机构免费健康检测点的设置及健康指导的记录。 | 卫健局 | 卫健局 |
|  | （三）开展全民健身运动，普及公共体育设施，提高经常参加体育锻炼人口比例。 （11分） | 1．社区建设15分钟健身圈，居民健身设施完好，提高人均体育场地面积。 | （1）社区15分钟健身圈/农村行政村体育设施覆盖率达到100%，1分。 （2）设备完好100%，0.5分；。 （3）人均体育场地面积达2平方米，0.5分。 | 2 | 查阅资料，现场随机抽查居委会或村委会。 | 教育局 | 教育局、各乡镇人民政府、街道办 |
|  |  | 2．公共体育场地、有条件的企事业、学校的体育场地免费或低收费向社区居民开放。 | （1）公共体育场地、设施免费或低收费开放比例100%，1分。 （2）有条件的单位免费或低收费开放比例≥30%，1分；30%以下不得分。 | 2 | 查阅资料，现场评估，走访辖区居民了解开放情况。 | 教育局 | 教育局、各乡镇人民政府、街道办 |
|  |  | 3．机关、企事业单位开展工间健身活动，组织符合单位特点的健身和竞赛活动。 | （1）开展工间健身活动单位覆盖率≥80%，1分；80%以下不得分。 （2）每年机关、企事业单位组织开展至少1次健身竞赛活动，1分；未开展不得分。 | 2 | 查阅资料，现场评估。 | 总工会 | 总工会、各乡镇人民政府、街道办、县各部委办局、直属单位 |
|  |  | 4．实施青少年体育活动促进计划。 | （1）中小学生每天校内体育活动时间不少于1小时的比例达到100%，1分；100%以下，0分。 （2）国家学生体质健康标准达标优良率（%）≥50%，1分；50%以下，0分。 | 2 | 查阅资料。 | 教育局 | 教育局 |
|  |  | 5．提高经常参加体育锻炼人口比例。 | 经常参加体育锻炼人口比例≥40%，3分；35%～40%，2分；35%以下不得分。 | 3 | 查阅体育部门相关资料。 | 教育局 | 教育局 |
|  | （四）开展烟草控制，降低人群吸烟率。（11分） | 1．辖区室内公共场所、工作场所和公共交通工具设置禁止吸烟警语和标识。 | 辖区100%的室内公共场所、工作场所和公共交通工具全面禁烟，设置禁止吸烟警语和标识，2分；95-100%，1分；95%以下0分。抽查发现1个单位不合格，不得分。 | 2 | 现场随机抽查。 | 卫健局 | 各乡镇人民政府、街道办、交通运输局 |
|  |  | 2．禁止烟草广告。 | 辖区未发现烟草广告，1分。 | 1 | 查阅资料，现场评估。 | 市监局 | 市监局 |
|  |  | 3．建设无烟党政机关、无烟医疗卫生机构、无烟学校。 | （1）覆盖率均达100%，2分；低于100%不得分。 （2）抽查发现1个单位不合格，不得分。 | 2 | 现场随机抽查。 | 卫健局 | 各乡镇人民政府、街道办、县各部委办局、直属单位 |
|  |  | 4．辖区各级医疗机构开展简短戒烟服务培训并提供简短戒烟服务。 | （1）开展简短戒烟服务培训的医疗机构覆盖率≥80%，1分。 （2）提供简短戒烟服务的医疗机构覆盖率100%，1分；100%以下0分。 | 2 | 查阅资料，现场抽查医疗机构提供简短戒烟服务的情况。 | 卫健局 | 卫健局 |
|  |  | 5．降低辖区15岁以上成年人吸烟率。 | 15岁及以上人群吸烟率低于20%，4分；20%-25%，2分；≥25%不得分。 | 4 | 查阅社会因素调查报告。 | 卫健局 | 卫健局 |
| ▲三、“三减三健”专项行动 （20分） | （一）开展专题宣传。 （5分） | 1．开展健康生活方式主题日（周）主题宣传（2分）。 | （1）开展健康生活方式日宣传，1分。（2）开展全民营养周、中国减盐周、世界爱牙日、世界骨质疏松日等“三减三健”相关内容的专项宣传，1分。 | 2 | 查阅资料。 | 卫健局 | 卫健局、宣传部、教育局、市监局、城管局、各乡镇人民政府、街道办 |
|  |  | 2．利用传统媒体和新媒体开展健康生活方式的日常宣传（3分）。 | （1）充分利用传统媒体和新媒体等宣传方式，1分。 （2）宣传内容覆盖“三减三健”各个方面，1分。 （3）全年至少6次，1分。 | 3 | 查阅资料。 | 卫健局 | 卫健局、宣传部、教育局、市监局、城管局、各乡镇人民政府、街道办 |
|  | （二）开展专项活动。 （15分） | 1．适宜技术与工具的推广与评价（11分） | 1）推广使用健康“小三件”（限量盐勺、限量油壶和健康腰围尺），1分。 （2）食盐与食用油的摄入量低于本省平均水平3%及以上，各1分，共2分。 复审：食盐与食用油的摄入量5年下降15%以上，各1分，共2分；10%-15%，各0.5分，共1分；其余0分。 （3）辖区内儿童窝沟封闭服务覆盖率≥60%，3分；60%以下0分。 辖区12岁儿童患龋率<25%，3分；其余0分。 （4）将骨密度检测纳入常规体检，逐年提高50岁及以上人群骨密度检测率，2分；其余0分。 | 11 | 查阅资料。 | 卫健局 | 卫健局、宣传部、教育局、市监局、城管局、各乡镇人民政府、街道办 |
|  |  | 2．健康生活方式指导员能力建设。（2分） | （1）在健康社区的社区工作者中至少有1名健康生活方式指导员，1分。 （2）每年举办或者组织参加“三减三健”相关培训至少一次，1分。 |  | 查阅资料。 | 卫健局 | 卫健局、教育局、市监局、城管局、文广局、各乡镇人民政府、街道办 |
|  |  | 3．健康生活方式指导员的五进活动。（2分） | （1）覆盖家庭、社区、学校、单位、医院等五类场所，1分。 （2）每年至少开展2项特色现场活动，1分；其余0分。 |  | 查阅资料。 | 卫健局 | 卫健局、教育局、市监局、城管局、文广局、各乡镇人民政府、街道办 |
| 四、体系整合（30分） | （一）建立防治结合、分工协作、优势互补、上下联动的慢性病综合防治体系。（15分） | 1．建立完善慢性病防控服务体系和分工明确、上下联动的工作机制。 | （1）辖区卫生计生行政部门制定实施慢性病防控服务体系建设的方案，4分。 （2）明确专业公共卫生机构、医院和基层医疗卫生机构职责，4分。 | 8 | 查阅资料。 | 卫健局 | 卫健局 |
|  |  | 2．建立完善信息共享、互联互通等的工作机制，推进慢性病防、治、管的整合。 | （1）卫生计生行政部门负责督导慢性病防控服务体系的有效运行，2分。 （2）建立完善慢性病防控服务体系的运行、质控、绩效评价机制，3分。 （3）疾控、医院对基层医疗卫生机构进行的技术指导和对口支援，建立有效的合作关系，2分。 | 7 | 查看相关的制度及信息平台，查看防、治、管的情况，查阅相关的文件以及考核兑现情况。 | 卫健局 | 卫健局 |
|  | （二）加强慢性病防控队伍建设。（15分） | 1．加强疾病预防控制机构慢性病防控专业技术人员能力建设。 | 疾病预防控制机构每年组织本单位慢性病防控专业技术人员参加专业培训不少于2次，5分；1次，2分。 | 5 | 查阅资料。 | 卫健局 | 卫健局、人社局 |
|  |  | 2．二级以上医院配备公共卫生专业人员，履行相应的公共卫生职责。 | （1）二级及以上医院每年组织本单位承担疾病预防控制工作的专业技术人员接受专业培训不少于2次，2分；1次，1分。 （2）二级及以上医院每年组织对辖区基层医疗机构的慢性病专业培训不少于2次，2分；1次，1分；。 | 4 | 查阅资料。 | 卫健局 | 卫健局 |
|  |  | 3．基层医疗卫生机构加强公共卫生服务能力建设，承担所在区域慢性病防控工作。 | （1）基层医疗卫生机构每年接受上级疾控机构慢性病防控专业技术培训不少于2次，2分；1次，1分。 （2）基层医疗卫生机构每年接受上级医疗机构慢性病防治专业技术培训不少于2次，2分；1次，1分。 （3）基层医疗卫生机构每年组织对村卫生室或社区卫生服务站医护人员的培训不少于2次，2分；1次，1分。 | 6 | 查阅资料。 | 卫健局 | 卫健局 |
| 五、健康教育与健康促进 （20分） 五、健康教育与健康促进 （20分） | （一）通过多种渠道积极开展慢性病防治全民健康教育。（6分） | 1．广泛开展健康教育，定期传播慢性病防治和健康素养知识和技能。 | （1）当地社会主流媒体和互联网等新媒体广泛开展慢性病防治和健康教育，每月不少于2次，0.5分；其余0分。 （2）建立医疗机构和医务人员开展健康教育和健康促进的绩效考核机制，0.5分；其余0分。 | 1 | 查阅资料。 | 宣传部 | 卫健局、融媒体中心、电子政务中心 |
|  |  | 2．开展形式多样的健康教育与健康促进活动，扩大传播慢性病防治和慢性病健康素养知识和技能的范围。 | 辖区每年至少开展6次围绕全国肿瘤防治宣传周、世界无烟日、全国高血压日、世界卒中日、联合国糖尿病日、世界慢阻肺日等慢性病防治主题宣传日的形式多样的健康教育与健康促进宣传活动，每次0.5分，共3分；其余0分。 | 3 | 查阅资料。 | 卫健局 | 卫健局、教育局、各乡镇人民政府、街道办 |
|  |  | 3．开展幼儿园、中小学校健康行为方式教育。 | （1）幼儿园、中小学校开设健康教育课覆盖率达100%，0.5分；其余0分。 （2）健康教育课包括营养均衡、口腔保健、健康体重、视力保护、心理健康、伤害预防（溺水、烧烫伤）等内容，每学期以班级为单位，课程≥6学时，0.5分；低于6学时0分。 （3）寄宿制中小学校或600名学生以上的非寄宿制中小学校配备专职卫生专业技术人员、600名学生以下的非寄宿制中小学校配备专兼职保健教师或卫生专业技术人员的比例达到70%，0.5分；其余0分。 （4）配备专兼职心理健康工作人员的中小学校比例达到80%，0.5分；其余0分。。 | 2 | 查阅资料、现场评估。查阅教育计划；查阅即课程表、教材与教参，抽取1个点现场观察实际执行情况。 | 教育局 | 教育局 |
|  | （二）提高居民重点慢性病核心知识知晓率和居民健康素养水平。 （9分） | 1．提高居民重点慢性病核心知识知晓率。 | 居民重点慢性病核心知识知晓率≥70%，5分；60-70%，2分；60%以下0分 | 5 | 查阅社会因素调查报告。 | 卫健局 | 卫健局 |
|  |  | 2．提高居民健康素养水平。 | 居民健康素养水平≥25%，4分；20%-25%，2分；20%以下不得分。 | 4 | 查阅资料。 | 卫健局 | 卫健局、各乡镇人民政府、街道办 |
|  | （三）发挥社会团体和群众组织在慢性病防控中的积极作用。 （5分） | 1．辖区开展群众性健身运动。 | （1）有5个及以上的群众健身团体，0.5分；其余0分。 （2）配有体育指导员和志愿者，0.5分；其余0分。 | 1 | 查阅资料。 | 教育局 | 各乡镇人民政府、街道办 |
|  |  | 2．每年至少开展1次由社会团体组织和参与的集体性健身活动。 | 定期开展由社会团体组织、企事业单位承担参与并积极支持的健身活动，每年≥1次，1分；其余0分。 | 1 | 查阅资料。 | 教育局 | 各乡镇人民政府、街道办、县各部委办局、直属单位 |
|  |  | 3．鼓励社区慢性病患者积极参与社区自我健康管理活动。 | 有自我健康管理小组的社区覆盖率达到50%，3分；40-50%，2分；40%以下不得分。 | 3 | 查阅资料。 | 卫健局 | 各乡镇人民政府、街道办 |
| 六、慢性病全程管理 （70分） 六、慢性病全程管理 （70分） 六、慢性病全程管理 （70分） 六、慢性病全程管理 （70分） | （一）规范健康体检，开展高危人群筛查与干预，加强癌症、心脑血管疾病等重大慢性病的早期发现与管理。 （17分） | 1．开展学生、老年人等重点人群和职工定期健康体检和健康指导。 | (1)学生健康体检率≥90%，2分；80-90%，1分；80%以下不得分。 (2)65岁及以上老年人健康体检率≥90%，2分；80-90%，1分；80%以下不得分。 （3）每2年1次体检并开展健康指导的机关事业单位和员工数超过50人的企业的覆盖率≥50%，3分；40-50%，2分；40%以下不得分。 | 7 | 查阅教育部门统计数据和基本公共卫生服务项目统计数据等。 | 卫健局 | 教育局、工信局、人社局、各乡镇人民政府、街道办、县各部委办局、直属单位 |
|  |  | 2．应用推广成熟的适宜技术，早期发现诊治患者，及时纳入基本公共卫生服务管理。 | （1）医疗机构首诊测血压率达到100%，2分；其余0分。 （2）开展心脑血管疾病、重点癌症、糖尿病、慢性阻塞性肺病等重大慢性病的筛查和早期诊断，每1项1分，满分4分。 （3）具备血糖、血脂、简易肺功能测定和大便隐血检测等4种技术并提供服务的社区卫生服务中心和乡镇卫生院的覆盖率≥70%，2分；50%-70%，1分；50%以下0分。 （4）提高加强个人健康档案与健康体检信息的利用，发现高危人群登记率100%，1分，其余0分；高危人群纳入健康管理率≥30%，1分，其余0分。 | 10 | 查阅资料，现场评估，抽样调查医疗机构资料、信息系统。 | 卫健局 | 卫健局 |
|  | （二）建立分级诊疗制度，推进家庭医生签约服务，开展高血压、糖尿病等重点慢性病规范化管理。 （20分） | 1．开展基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的慢性病分级诊疗服务。 | （1）建立分级诊疗制度，1分。 （2）落实并开展高血压与糖尿病基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗服务，2分。 （3）依托信息平台实现分级诊疗，2分。 | 5 | 查阅资料。 | 卫健局 | 卫健局 |
|  |  | 2．推进家庭医生签约服务，签约团队负责提供约定的基本医疗、公共卫生和健康管理服务。 | 家庭医生签约服务覆盖率≥本省平均水平30%，3分；25-30%1分；低于25%不得分。 | 3 | 查阅省级统计数据。 | 卫健局 | 卫健局 |
|  |  | 3．提高人群高血压、糖尿病知晓率。 | （1）30岁以上高血压知晓率≥60%，2分；55-60%，1分；55%以下0分。 （2）18岁以上糖尿病知晓率≥55%，2分；50-55％，1分；50%以下0分。 | 4 | 查阅监测报告数据。 | 卫健局 | 卫健局 |
|  |  | 4．提高高血压、糖尿病患者管理率。 | （1）35岁以上高血压患者规范管理率达到70%，2分；60%-70%，1分；60%以下不得分。 （2）35岁以上糖尿病患者规范管理率达到70%，2分；60%-70%，1分；60%以下不得分。 | 4 | 查阅国家基本公共卫生服务项目数据。 | 卫健局 | 卫健局 |
|  |  | 5．提高管理人群高血压、糖尿病患者的控制率。 | （1）高血压患者血压控制率高于全省平均水平5%及以上，2分；3-5%，1分；3%以下0分。 （2）糖尿病患者血糖控制率高于全省平均水平5%及以上，2分；3-5%，1分；3%以下0分。 | 4 | 查阅国家基本公共卫生服务项目数据。 | 卫健局 | 卫健局 |
|  | （三）完善区域信息平台，实现医疗卫生机构间互联互通、信息共享。 （15分） | 1．建立区域卫生信息平台，实现公共卫生服务、诊疗信息互联互通。 | （1）建立区域卫生信息平台，4分。 （2）专业公共卫生机构、二级及以上医院和基层医疗卫生机构之间实现互联互通和信息共享，3分。 （3）实现电子健康档案和电子病历的连续记录和信息共享，3分。 | 10 | 查阅资料，现场评估。 | 卫健局 | 卫健局 |
|  |  | 2．应用互联网+、健康大数据提供便捷、高效的健康管理服务。 | 应用互联网+、健康大数据为签约服务的患者提供健康管理和诊疗服务，5分。 | 5 | 查阅资料，现场评估。 | 卫健局 | 卫健局 |
|  | （四）中西医并重，发挥中医药在慢性病预防、保健、诊疗、康复中的作用。（7分） | 1．辖区各社区卫生服务中心、乡镇卫生院有中医综合服务区。 | （1）乡镇卫生院/社区卫生服务中心提供6类以上中医非药物疗法的比例达到100%，2分； （2）社区卫生服务站/村卫生室提供4类以上中医非药物疗法的比例达到70%，2分；70%以下不得分。 | 4 | 查阅资料。 | 卫健局 | 卫健局 |
|  |  | 2．开展中医药养生保健知识的宣传及中医适宜技术推广。 | （1）宣传中医药养生保健知识，1分； （2）推广使用中医防治慢性病适宜技术，1分； （3）对65岁以上老年人提供中医药健康管理；1分。 | 3 | 查阅资料，现场评估。 | 卫健局 | 卫健局 |
|  | （五）做好基本医疗保险、城乡居民大病保险和医疗救助重大疾病保障的衔接。（4分） | 1．做好基本医疗保险、城乡居民大病保险和医疗救助重大疾病保障。 | （1）落实基本医疗保险、大病保险和医疗救助重大疾病保障等相关政策，1分。 （2）提高签约慢性病患者的医疗保障水平和残疾人、流动人口、低收入等人群医疗救助水平的具体措施，1分。 | 2 | 查阅资料。 | 医保局 | 医保局、卫健局、民政局 |
|  |  | 2．基层医疗卫生机构优先配备使用基本药物，根据省级医保药品报销目录，配备使用一定数量或比例的药品。 | （1）按基本药物目录配置，1分。 （2）按省级卫生健康行政部门规定和要求配备使用医保报销药物。1分； | 2 | 查阅资料，现场评估。 | 卫健局 | 卫健局、医保局 |
|  | （六）动员社会力量参与慢性病防控工作，促进医养结合。 （7分） | 1．政府引导、市场驱动、社会力量参与，为慢性病患者提供健康管理服务。 | （1）有效引进社会资本参与慢性病防控，1分。 （2）商业健康保险参与医疗救助，1分。 （3）通过向社会力量购买服务的方式，为慢性病患者提供健康管理服务，2分。 | 4 | 查阅资料。 | 政府办 | 卫健局、各乡镇人民政府、各街道办 |
|  |  | 2．促进慢性病全程防治管理服务与居家养老、社区养老和机构养老服务融合。 | （1）辖区内每个街道（乡镇除外）均设有为居家养老的半失能老年人提供日间托养服务的社区老年人日间照料中心，1分。 （2）以不同形式为入住老年人提供医疗卫生服务的养老机构比例达到100%，1分。 （3）设置老年医学科的二级及以上综合性医院比例达到70%，得1分；50%-70%，得0.5分；50%以下0分。 | 3 | 查阅资料。 | 卫健局 | 民政局、各乡镇人民政府、各街道办 |
| 七、监测评估（30分） | （一）开展过程质量控制和重点慢性病监测工作。 （20分） | 1．规范开展覆盖辖区慢性病及相关危险因素监测，掌握辖区重点慢性病状况、影响因素和疾病负担。 | 全人群的死因监测、慢性病与营养监测（含心脑血管事件监测、慢性阻塞性肺疾病监测）、肿瘤随访登记等重大慢性病登记报告达到基本技术指标，完成报告。 （1）死因监测，2分。 （2）慢性病与营养监测，6分。 （3）肿瘤随访登记，2分。 | 10 | 查阅资料。 | 卫健局 | 卫健局、各乡镇人民政府、各街道办 |
|  |  | 2．慢性病监测数据互联互通。 | （1）利用省、地市、县三级人口健康信息和疾病预防控制信息管理系统，实现重点慢性病监测数据互联互通，5分；其余0分。 （2）慢性病监测数据管理利用得到省级及以上卫生行政部门认可推广，5分。 | 10 | 现场评估。 | 卫健局 | 卫健局 |
|  | （二）开展慢性病防控社会因素调查，定期发布调查结果。 （10分） | 1．辖区每5年开展一次慢性病及社会影响因素状况调查。 | （1）规范制定慢性病及社会影响因素状况调查方案，2分；其余0分。 （2）综合运用社会学、流行病学及管理学理论与方法开展慢性病及社会影响因素状况调查，完成调查技术报告，20分。 （3）技术报告信息来源权威、准确、多元、综合，报告结构完整，有背景、方法、现状与主要问题、资源分析、预期目标、主要对策与具体措施等内容，2分。 （4）技术报告调查结果清晰、调查依据正确、对策合乎逻辑、目标设定科学、措施设计得当，2分。 （5）技术报告结果用于指引、评估示范区建设及慢性病综合防控工作计划的制定，2分。 | 10 | 查阅资料。 | 卫健局 | 卫健局、各乡镇人民政府、街道办 |
| 八、创新引领（35分） | 慢性病综合防控工作有特色、可复制、可推广。（35分） | 1．倡导慢性病综合防控工作与当地社会、文化等建设和公共服务、公共产品供给相结合。 | 慢性病综合防控工作与辖区社区文化建设、健康城市建设、文明创建、公共服务与公共产品等相关项目有机衔接整合，以达到1+1>2的实际效果。建立协同工作机制并有效衔接达5项，10分；2-4项，5分。 未达到提高实际效果者分数减半。 | 10 | 查阅项目计划书与总结报告等资料，现场评估。 | 政府办 | 各乡镇人民政府、街道办、县各部委办局、县各直属单位 |
|  |  | 2．总结有创新、特色案例。 | 创新特色案例达2个，案例撰写符合要求，15分；1个，10分；其余0分。案例撰写不符合要求者分数减半。 案例撰写要求包括：主题鲜明突出防控重点、技术流程清晰逻辑性强、特色突出创新意识明显、易于被推广可操作性强。 | 15 | 查阅案例文件，查阅该案例的相关原始素材等资料，现场评估。 | 政府办 | 各乡镇人民政府、各街道办、县各部委办局、直属单位 |
|  |  | 3．示范区成功经验在全省被推广应用。 | （1）示范区建设成功经验在本辖区得到有效推广应用2项及以上，5分；1项，2分。 （2）示范区建设成功经验在辖区外得到有效推广应用2项及以上，5分；1项，2分。 | 10 | 查阅每项被推广应查看成功经验描述件、省级要求的推广文件、推广后的反响等资料，现场评估。 | 政府办 | 各乡镇人民政府、街道办、县各部委办局、直属单位 |
| 合计 |  |  |  | 300 |  |  |  |

泗阳县人民政府办公室               2022年6月17日印发